Project Monitoring – Proyek Mutaba’ah Harian

A. Informasi Umum Proyek

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Sistem Mutaba’ah Harian Mahasiswa |
| Tim Pengembang | Tim Sistem Monitoring Mahasiswa |
| Periode Monitoring | Minggu 1 – Minggu 3 (September – Oktober 2025) |
| PIC (Penanggung Jawab) | [Nama Ketua Tim] |
| Tujuan | Mengembangkan sistem monitoring kegiatan harian mahasiswa berbasis grafik dan laporan evaluasi diri |

B. Laporan Progress Mingguan

Minggu 1 (23–29 September 2025)

Kegiatan:

- Analisis kebutuhan pengguna (dosen dan mahasiswa).

- Penyusunan dokumen awal: Project Plan dan Requirement List.

- Diskusi awal dengan klien (Pak Miftah).

- Desain awal tampilan dashboard Mutaba’ah.

Capaian:

- 80% kebutuhan fungsional teridentifikasi.

- Mockup awal dashboard selesai.

Kendala:

- Beberapa kebutuhan pengguna masih perlu klarifikasi.

Tindak Lanjut:

- Jadwalkan pertemuan klarifikasi kebutuhan minggu berikutnya.

Minggu 2 (30 September–6 Oktober 2025)

Kegiatan:

- Finalisasi kebutuhan sistem.

- Pembuatan struktur database.

- Pembuatan draft UI/UX untuk fitur laporan grafik.

Capaian:

- Database awal selesai dibuat.

- UI halaman login dan dashboard selesai.

Kendala:

- Integrasi antar komponen UI belum stabil.

Tindak Lanjut:

- Uji fungsional internal minggu berikutnya.

Minggu 3 (7–13 Oktober 2025)

Kegiatan:

- Uji coba internal sistem Mutaba’ah.

- Revisi hasil uji berdasarkan masukan tim.

- Penyusunan laporan presentasi kemajuan proyek.

Capaian:

- 90% fungsi utama sistem berjalan baik.

- Draft laporan presentasi selesai.

Kendala:

- Perlu optimalisasi pada tampilan grafik dan filter data.

Tindak Lanjut:

- Penyesuaian visual dan performa grafik minggu depan.

C. Risk Mitigation (Mitigasi Risiko)

| No | Risiko | Dampak | Kemungkinan | Strategi Mitigasi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebutuhan pengguna berubah | Medium | Tinggi | Rapat mingguan dengan klien untuk validasi | Aktif |
| 2 | Keterlambatan pengumpulan data mahasiswa | Tinggi | Sedang | Koordinasi dengan pihak akademik | Dalam pantauan |
| 3 | Bug saat integrasi modul | Medium | Tinggi | Lakukan unit testing sebelum integrasi | Berjalan |
| 4 | Ketidakhadiran anggota tim | Rendah | Sedang | Buat sistem rotasi tanggung jawab | Aman |
| 5 | Server lokal tidak stabil | Tinggi | Rendah | Gunakan backup server alternatif | Belum terjadi |

D. Notulensi Rapat-Rapat

Rapat Internal – 10 Oktober 2025

Agenda:

- Pembuatan awal dokumen presentasi

- Pembagian pengerjaan dokumen

- Penggambaran desain aplikasi

Kesimpulan:

- Pembagian tugas selesai dan disetujui tim.

- Desain aplikasi akan difinalisasi minggu depan.

Rapat dengan Klien – 1 Oktober 2025

Agenda:

- Menjelaskan tujuan Mutaba’ah agar mahasiswa bisa evaluasi diri

- Pembentukan grup monitoring dengan Pak Miftah

- Permintaan fitur grafik kegiatan

Hasil:

- Fitur grafik akan diimplementasikan untuk memantau progres harian.

- Klien setuju terhadap alur sistem yang diajukan tim.