# PROJECT PLAN PENGEMBANGAN WEB MUTABA'AH PEKANAN

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Pengembangan Web Mutaba’ah Pekanan Mahasiswa |
| Nama Dokumen | Project Plan (Rencana Proyek) |
| Versi Dokumen | 1.1 (Final Baseline CMMI L3) |
| Tanggal | 22 Oktober 2025 |

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Proyek

Proyek Mutaba’ah Pekanan Mahasiswa diinisiasi untuk mengatasi tantangan dalam proses evaluasi ibadah harian yang masih dilakukan secara manual atau tidak terstruktur. Sistem ini akan menjadi alat digital bagi mahasiswa untuk melakukan self-evaluation ibadah (Mutaba'ah) mingguan. Hasil evaluasi ini akan menjadi data primer yang digunakan oleh Pembina Kelas Kecil untuk penilaian akhir mata kuliah terkait (Bobot 50% penilaian akhir).

## 2. Tujuan Proyek (Project Goals & Objectives)

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web yang akan:

- Menyediakan mekanisme Penguncian (Single Entry) untuk memastikan data evaluasi yang dikirimkan adalah final dan valid untuk periode mingguan.

- Mengotomatisasi pencatatan aktivitas ibadah dengan Logika Diferensiasi (perbedaan form evaluasi antara pria dan wanita) dan Logika Infaq Kuantitas.

- Menyediakan Visualisasi Data (Grafik Rekapan) yang real-time bagi Mahasiswa (personal) dan Pembina (agregat kelas kecil).

- Memastikan keamanan dan integritas data penilaian melalui Role-based Access Control (RBAC) dan enkripsi.

- Menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai Baseline Jadwal (20 Desember 2025) dan dalam Baseline Anggaran (Rp 90.000.000).

## 3. Lingkup Proyek (Project Scope)

Lingkup Proyek (Scope) didefinisikan oleh Functional Requirement Specification (FRS) dan Baseline Non-Fungsional (NFR).

### 3.1 In-Scope (Fitur Kunci)

| Modul | Deskripsi Lingkup |
| --- | --- |
| Autentikasi | Login (Role-based: Mahasiswa/Pembina), Reset Kata Sandi. |
| Pengisian Evaluasi | Form Evaluasi Mingguan, Logika Diferensiasi (Gender & Infaq), Validasi Penguncian Single Entry sebelum Minggu 23:59:59 WIB. |
| Modul Rekapan | Rekap Pribadi Mahasiswa (Grafik Line Chart), Rekap Agregat Pembina (Daftar Binaan & Grafik Agregat). |
| NFR - Keamanan | Implementasi RBAC dan enkripsi kredensial. |
| NFR - Kinerja | Laporan Agregat dimuat maksimum 3 detik. Submit evaluasi maksimum 1.5 detik. |

### 3.2 Out-of-Scope

- Modul Messaging atau Notifikasi in-app antar pengguna.

- Integrasi pembayaran/transaksi keuangan (di luar pencatatan kuantitas Infaq).

- Pendaftaran akun baru (Asumsi pendaftaran dilakukan oleh Admin secara batch).

- Integrasi dengan sistem akademik eksternal (API).

## 4. Deliverables Kunci (Project Artifacts)

| ID | Deliverable Kritis | Target Selesai (Milestone) |
| --- | --- | --- |
| PP.001 | Dokumen Perencanaan (PP, WBS, Estimasi Biaya) | 13 September 2025 |
| UIX.001 | Desain UI/UX & Design Freeze | 24 September 2025 |
| APP.001 | Aplikasi (Modul Inti Selesai - Login & Evaluasi) | 07 November 2025 |
| APP.002 | Aplikasi (Fitur Lengkap - Termasuk Grafik Rekapan) | 10 Desember 2025 |
| FIN.001 | Hasil UAT Klien & Final Sign-off | 20 Desember 2025 |
| FIN.002 | Final Documentation (User Manual & Matriks Keterlacakan) | 20 Desember 2025 |

## 5. Struktur & Jadwal (Schedule Baseline)

Proyek ini dilaksanakan secara iteratif, didasarkan pada total usaha 90 Mandays dengan durasi +-100 Hari Kalender.

| Fase / Tonggak Sejarah | Deliverable Kritis | Durasi Mandays | Target Tanggal Selesai |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Planning & Design | Baseline Project & Design Freeze | 20 MD | 24 September 2025 |
| Phase 2: Core Development | Modul Login, Menu, dan Pengisian Evaluasi Selesai | 32 MD | 07 November 2025 |
| Phase 3: Reporting Development | Modul Visualisasi & Pelaporan Selesai | 23 MD | 10 Desember 2025 |
| Phase 4: QA & Closure | SIT, UAT Klien, Defect Fixing, Final Sign-off | 15 MD | 20 Desember 2025 |
| Total |  | 90 MD | 20 Desember 2025 |

## 6. Estimasi Biaya & Sumber Daya

### 6.1 Basis Estimasi Usaha

- Total Usaha: 90 Mandays (720 Jam Kerja).

- Total Anggaran: Rp 90.000.000.

- Basis Biaya: Rp 1.000.000 per Manday.

### 6.2 Alokasi Biaya per Area Utama

| Item Utama (WBS Level 1/2) | Usaha (MD) | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Project Management & Governance | 9 | 9.000.000 |
| Requirements, Design, & Baseline | 11 | 11.000.000 |
| Pengembangan Modul Inti (DEV) | 32 | 32.000.000 |
| Pengembangan Modul Pelaporan (DEV) | 23 | 23.000.000 |
| Quality Assurance & Testing | 10 | 10.000.000 |
| Project Closure & Dokumentasi | 5 | 5.000.000 |
| GRAND TOTAL | 90 MD | Rp 90.000.000 |

## 7. Struktur Organisasi Tim

### 7.1 Struktur Tim Proyek

| Peran | Nama | Deskripsi & Tanggung Jawab Kunci |
| --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | Abdurrahman Fathi Mubarok | Bertanggung jawab atas Baseline, Komunikasi Klien, dan monitoring kinerja proyek menggunakan Metrik EVM (SPI/CPI) sesuai CMMI L3. |
| Business Analyst (BA) | Destri | Analisis, Finalisasi FRS/TS, dan memastikan kebutuhan Klien tercermin di desain dan fitur. |
| UI/UX Designer | Mutiara | Merancang antarmuka (Wireframe & Mockup) untuk pengalaman pengguna yang intuitif (Dual Role: Mhs & Pembina). |
| Quality Assurance (TE) | Aisyah | Melakukan SIT, mengelola Test Cases, dan memimpin UAT Klien untuk memvalidasi FRS dan NFR. |

### 7.2 Struktur Client dan Peran

| Peran | Nama | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Klien | Miftakhus Surur S.E.I.,M.Sc | Penanggung jawab persetujuan lingkup, jadwal, anggaran, dan memberikan final Sign-off UAT. |

## 8. Rencana Kualitas dan Risiko (CMMI L3)

### 8.1 Proses Kualitas

- Kepatuhan: Seluruh proses pengembangan mengikuti standar proses terdefinisi (CMMI Level 3).

- Verifikasi: Setiap persyaratan (FRS/NFR) harus dapat ditelusuri ke Test Case (TS) formal, dibuktikan dengan Matriks Keterlacakan (RTM).

- Aktivitas Kritis: Wajib Code Review pada setiap Modul Inti sebelum masuk ke fase Testing (SIT).

### 8.2 Metrik Pengendalian (PMC)

Pelaporan Status Mingguan akan menggunakan Earned Value Management (EVM) dengan metrik:

- SPI (Schedule Performance Index): Untuk memonitor apakah proyek berada di jalur waktu.

- CPI (Cost Performance Index): Untuk memonitor efisiensi biaya/usaha.

### 8.3 Manajemen Risiko Utama

| Risiko | Probabilitas | Dampak | Mitigasi Kunci |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope Creep | Sedang | Tinggi | Penerapan Change Control Process formal (CMMI L3). Hanya PM dan Klien yang berhak menyetujui perubahan lingkup. |
| Missed Deadline | Sedang | Tinggi | Identifikasi slippage (SPI < 0.95) sedini mungkin melalui Metrik EVM. |
| Database Change | Rendah | Tinggi | Database design sign-off wajib dilakukan sebelum coding dimulai (End Phase 1). |

## 9. Dokumen Referensi

- Functional Requirement Specification (FRS) - Proyek Mutaba'ah Pekanan

- Test Scenario (TS) - Proyek Mutaba'ah Pekanan

- Work Breakdown Structure (WBS) - Proyek Mutaba'ah Pekanan

- Estimasi Biaya Proyek Mutaba'ah

- Traceability Matrix (RTM) - Proyek Mutaba'ah Pekanan

## 10. Persetujuan Proyek (Sign-Off)

Dokumen ini secara resmi mengesahkan Baseline Proyek (Lingkup, Jadwal, Anggaran, NFR, dan Proses Kualitas CMMI L3) untuk Proyek Mutaba'ah Pekanan Mahasiswa.

Bogor,23 Oktober 2025

Project Manager                                                                                       Ketua STMIK Tazkia

(Abdurrahman Fathi M.)                                                                          (Miftakhus Surur S.E.I.,M.Sc)